## 儀表板
🎯 公傳室 J 類廣告追蹤儀表板 ¦ 2026臺中長照台日論壇（案號115B17）
論壇日：2026/7/3（五） ¦ 今日請填： |  | ¦ 距論壇剩餘天數：
項目 | 標規要求 | 實際 | 差距 | 風險/扣款試算 | 狀態
J-1 報紙廣告刊登則數 | ≥2則
J-3 數位廣編稿則數 | ≥10則
J-3 廣編稿總曝光人次 | ≥2,000,000 |  |  | "以契約價金20%為限"
J-3 長照3.0+失智專題 | ≥2篇 |  |  | "併入J-3則數扣款"
J-4 電視牆/看板檔次 | ≥4,000檔次
J-4 場域數 | ≥2處 |  |  | "併入檔次扣款"
J-5 網路關鍵字廣告 | ≥20則
J-2 論壇後報紙新聞稿 | ≥1則
💰 累計扣款風險（試算） |  | 元（不含200萬人次未達之20%契約價金扣減）
⏰ 關鍵截止日
2026/6/3 | ⚠ 最早截止 | J-5 網路關鍵字廣告 ≥20則（論壇前30天）
2026/6/15 |  | B-1 主視覺／B-2 海報／H-1~H-4 文宣設計
2026/6/19 | ⚠ 多項並列 | J-1 報紙廣告 ≥2則／J-3 廣編稿 ≥10則／J-4 電視牆 ≥4,000檔
2026/7/2 |  | H-3 識別證/資料袋實體送達會場
2026/7/3 | 🎯 論壇日 | L-1 照片+新聞稿／L-2 成果影片現場剪輯
2026/7/3後 |  | J-2 論壇後報紙新聞稿 ≥1篇
2026/7/19 |  | M-1 長照系列影片 ≥10分鐘

## J-1報紙廣告
J-1 報紙廣告追蹤表 ¦ 目標：≥2則 / 三大報 / 截止 2026/6/19 ¦ 扣款：每不足1則扣NT$20,000
大報範圍：中國時報、聯合報、自由時報；建議刊在「健康/醫療版」或「中部版」
序號 | 報別 | 版面 | 刊登標題 | 刊期(日) | 聯絡窗口 | 狀態 | 刊登截圖檔名 | 備註
1 | 聯合報 | 中部新聞版 | （待擬）長照3.0台中啟動 失智照護升級 |  |  | 待安排 |  | 含H-1主視覺
2 | 自由時報 | 健康醫療版 | （待擬）2026臺中長照台日論壇預告 |  |  | 待安排 |  | 論壇前1週內
3
4
5
6
7
8
9
10

## J-2活動後新聞稿
J-2 論壇後報紙新聞稿 ¦ 目標：≥1篇 / 論壇後儘速 / 扣款：未達扣NT$10,000
序號 | 報別 | 刊登標題 | 刊期 | 狀態 | 備註
1
2
3
4
5

## J-3數位廣編稿
J-3 數位廣編稿追蹤表 ¦ 目標：≥10則 / ≥2篇政策+失智專題 / ≥200萬人次 / 截止 2026/6/19
扣款：每不足1則扣NT$10,000；未達200萬人次以契約價金20%為限
序號 | 類別標記 | 廣編稿標題 | 建議媒體/平台 | 負責窗口 | 發布日期 | URL連結 | 觸及/曝光數 | 截圖留存 | 狀態 | 備註
1 | ⭐政策+失智專題 | 長照3.0上路！台中接軌中央八大目標 失智照護全面升級 | 聯合新聞網元氣網／1966長照粉專 | [5 empty] | 待發布
2 | ⭐政策+失智專題 | 長照3.0新制 失智症族群全納入！台中失智共照網守護2.5萬名家屬 | 台灣失智症協會粉專／健康2.0 | [5 empty] | 待發布
3 | 在地安老 | 全國最大長照網！台中ABC據點1,879處 三里一站照顧好厝邊 | 愛長照／家天使 | [5 empty] | 待發布
4 | 醫照整合 | 穩坐六都第一 台中「在宅醫療＋共融照護」打造全民照護網 | 工商時報網／優照護 | [5 empty] | 待發布
5 | 智慧長照 | 長照即時通App上線 大數據預測需求 台中邁向智慧長照 | 數位時代／智慧樂齡網 | [5 empty] | 待發布
6 | 機構量能 | 台中首家市立綜合長照機構落成 慈濟攜手打造智慧整合照護 | 聯合報／大愛新聞 | [5 empty] | 待發布
7 | 失智友善 | 失智友善社區動起來！台中商家化身「友善天使」 走失不漏接 | 台中市衛生局粉專／失智症協會 | [5 empty] | 待發布
8 | 偏鄉長照 | 偏鄉不孤單 台中山海線遠距醫療＋IDS計畫 補齊長照最後一哩 | 中山醫附設粉專／自由時報中部 | [5 empty] | 待發布
9 | 健康老化 | 延緩失能從預防開始 台中社區據點打造高齡健康生活圈 | 樂齡網／50+好好 | [5 empty] | 待發布
10 | 國際交流 | 台日交流 共學失智照護！2026臺中長照台日論壇7/3登場 | 台中市政府粉專／中時新聞網 | [5 empty] | 待發布

## J-4電視牆看板
J-4 電視牆/電子看板追蹤表 ¦ 目標：≥2場域 / 合計≥4,000檔次 / 截止 2026/6/19 ¦ 扣款：每不足1檔扣NT$1,000
序號 | 場域名稱 | 地點/地址 | 刊播期間 | 檔次 | 驗收憑證 | 備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合計檔次

## J-5網路關鍵字
J-5 網路關鍵字/社群廣告追蹤表 ¦ 目標：≥20則 / 截止 2026/6/3（論壇前30天，⚠最早截止）
平台範圍：Yahoo、Google、Facebook、YouTube、Instagram；扣款：每不足1則扣NT$1,000
序號 | 平台 | 廣告類型 | 關鍵字/標題 | 投放期間 | 預算 | 觸及/點擊 | 狀態 | 備註
1 | Google Ads | 關鍵字搜尋 | 長照3.0 |  |  |  | 待上架
2 | Google Ads | 關鍵字搜尋 | 失智症照護 |  |  |  | 待上架
3 | Google Ads | 關鍵字搜尋 | 台中長照 |  |  |  | 待上架
4 | Google Ads | 關鍵字搜尋 | 台日長照論壇 |  |  |  | 待上架
5 | Yahoo | 關鍵字搜尋 | 長照3.0 |  |  |  | 待上架
6 | Yahoo | 關鍵字搜尋 | 失智共照中心 |  |  |  | 待上架
7 | Facebook | 貼文加強推廣 | 論壇預告主視覺貼文 |  |  |  | 待上架
8 | Facebook | 貼文加強推廣 | 長照3.0八大目標懶人包 |  |  |  | 待上架
9 | Facebook | 貼文加強推廣 | 失智友善天使招募 |  |  |  | 待上架
10 | Facebook | 貼文加強推廣 | 長照即時通App介紹 |  |  |  | 待上架
11 | Instagram | Reels/Story | 論壇預告短影音 |  |  |  | 待上架
12 | Instagram | Reels/Story | 失智症關懷短影音 |  |  |  | 待上架
13 | Instagram | 貼文廣告 | ABC據點懶人包圖卡 |  |  |  | 待上架
14 | YouTube | TrueView前導 | 論壇15秒預告片 |  |  |  | 待上架
15 | YouTube | TrueView前導 | 長照3.0說明影片 |  |  |  | 待上架
16 | YouTube | Bumper Ads | 失智友善6秒CTA |  |  |  | 待上架
17 | LINE | LAP原生 | 長照3.0新制提醒 |  |  |  | 待上架
18 | Dcard | 社群廣告 | 年輕族群-照顧者議題 |  |  |  | 待上架
19 | Threads | 貼文推廣 | 論壇預告 |  |  |  | 待上架
20 | 電子報 | EDM | 合作媒體電子報×1 |  |  |  | 待上架

## 扣款風險清單
⚠ 扣款風險清單 / 公傳室負責範疇
序號 | 扣款項目 | 標規依據 | 扣款計算 | 上限 | 驗收憑證 | 對應分頁
1 | 報紙廣告未達2則 | 九(十一)2 | 每不足1則扣NT$20,000 | 無上限 | 報紙刊登截圖/掃描件、版面編號、刊期 | J-1報紙廣告
2 | 論壇後新聞稿未達1篇 | 九(十一)2 | 扣NT$10,000 | NT$10,000 | 報紙刊登截圖、刊期 | J-2活動後新聞稿
3 | 數位廣編稿未達10則 | 九(十一)3 | 每不足1則扣NT$10,000 | 契約價金20% | 各則URL截圖、媒體、發布日期 | J-3數位廣編稿
4 | 廣編稿總曝光未達200萬人次 | 九(十一)3 | 以契約價金20%為限 | 契約價金20% | 後台數據截圖（含日期/觸及） | J-3數位廣編稿
5 | 電視牆/看板未達4,000檔次 | 九(十一)4 | 每不足1檔扣NT$1,000 | 契約價金20% | 場域播出紀錄（時段/地點/檔次） | J-4電視牆看板
6 | 網路廣告未達20則 | 九(十一)5 | 每不足1則扣NT$1,000 | 契約價金20% | 各則廣告截圖、平台、刊期 | J-5網路關鍵字
7 | 長照系列影片未完成 | 九(十一)6 | 扣NT$10,000 | NT$10,000 | 影片檔案≥10分鐘、上刊截圖 | （M-1，非本表）