## 公傳室管制表
2026 臺中長照台日論壇 · 公傳室工作管制表
案號：115B17 ｜ 負責單位：公傳室 ｜ 論壇日期：2026/7/3（五） ｜ 今日：2026/5/15 ｜ 範疇：文宣設計（H）＋活動推廣（J）＋論壇形象（B部分）
▶ 關鍵截止：【D+30 → 6/15】【論壇前30天 → 6/3（網路廣告）】【論壇前14天 → 6/19（廣告上刊）】【論壇前1天 → 7/2（文宣送達）】【論壇日 → 7/3】【論壇後15天 → 7/19（影片）】
序號 | 類別 | 工作項目 | 執行內容摘要 | 標規期限依據 | 截止日期 | 負責窗口 | 進度狀態 | 扣款風險提示 | 優先級 | 備註 / 注意事項 | 完成日期 | 備查
B-1 | B 論壇規劃 | 主題標誌 & 主視覺設計 | 以長照3.0政策發展趨勢及失智症/智慧科技照護應用為核心，策劃論壇視覺主題；主題標誌及主視覺設計，提供至少2種以上風格供機關挑選；須經本局同意後始得施行 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  | 待辦 | 設計提案須≥2款 | 高 | 須含中英日三語版本；與後續文宣素材共用主視覺
B-2 | B 論壇規劃 | 宣傳海報 / 布條 / 旗幟設計製作 | 設計、製作、郵寄及懸掛論壇宣傳海報、布條或旗幟（含旗桿及旗座）；至少寄送全國各縣市政府及中部醫療院所至少50處（中彰投、新竹縣市、苗栗縣、嘉義縣市轄內地區級以上醫院） | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  | 待辦 | 郵寄清單須建檔備查 | 高 | 須經本局同意後始得發送；建議與H-1素材同步設計
H-1 | H 文宣設計 | 論壇素材設計及輸出 | 論壇主題標誌、主視覺設計、宣傳海報、邀請卡及彩色布條等之設計及製作；所有文宣廣告需加註「廣告」二字及揭露機關名稱；須經本局同意後始得發送 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  | 待辦 | 未加註「廣告」字樣將違規 | 高 | 可與B-2共用同一主視覺設計稿
H-2 | H 文宣設計 | 會議手冊設計 | 設計會議手冊（含議程、講師資歷及授課資料等）；可提供電子講義供下載；視需求印製紙本手冊約50份（數量由本局指定） | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  | 待辦 |  | 中 | 紙本數量須待本局確認；電子版須可下載
H-3 | H 文宣設計 | 識別證 & 資料袋 & 文宣品 | 識別證設計及印製（含吊繩）至少300份；明顯區分貴賓/講師/學員/工作人員身份；主題文宣品及資料袋設計及製作共300份（至少提供7款文宣品供本局選擇）；手提袋可容納論壇手冊/識別證/衛教品等 | 決標次日起30日曆天內（提報） 論壇前1日（送達） | 2026/6/15（提報） 2026/7/2（送達） |  | 待辦 | ★ 禮品獎狀須於7/2送達會場 | 高 | 兩個截止日：6/15提報設計稿、7/2實體送達會場
H-4 | H 文宣設計 | 邀請卡（中英日文） | 中英日文邀請卡（含信封）100份 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  | 待辦 |  | 中 | 需三語版本；需對應邀請名單
J-1 | J 活動推廣 | 報紙廣告（論壇前 ≥2則） | 於三大報（中國時報、聯合報或自由時報）刊登論壇資訊至少2則推廣資訊；至遲應於活動開始前一週刊登 | 論壇前14個日曆天完成刊登（最遲活動前1週） | 2026/6/19 |  | 待辦 | ★ 未達2則，每不足1則扣2萬元 | 高 | 論壇後另須於三大報刊至少1則新聞稿（見J-2）
J-2 | J 活動推廣 | 報紙新聞稿（論壇後 ≥1則） | 論壇舉辦後於三大報紙刊至少1則論壇新聞稿 | 論壇後儘速刊登 | 2026/7/3 後儘速 |  | 待辦 | ★ 未達1篇扣1萬元 | 高 | 配合L-1活動當日新聞稿同步發送
J-3 | J 活動推廣 | 數位廣編稿（≥10則 / ≥200萬人次） | 於媒體及相關數位平台曝光至少10則；其中至少2篇包含長照3.0政策及失智症相關議題專題報導；總曝光數或觸及人數至少達200萬人次；須於長照或失智症照護相關粉絲頁曝光 | 論壇前14個日曆天前完成發布 | 2026/6/19 |  | 待辦 | ★ 每不足1則扣1萬元；未達200萬人次以20%契約價金為限扣減 | 高 | 建立追蹤表：媒體名稱、發布日期、曝光數、連結
J-4 | J 活動推廣 | 電視牆 / 電子看板（≥4,000檔次） | 台中市戶外電視牆/電子看板廣告；至少包含2處場域合計至少4,000檔次 | 論壇前14個日曆天前完成 | 2026/6/19 |  | 待辦 | ★ 每不足1檔次扣1,000元；以20%契約價金為限 | 高 | 需取得每個場域播出紀錄作為驗收憑證
J-5 | J 活動推廣 | 網路關鍵字廣告（≥20則） | 於Yahoo、Google等搜尋引擎入口或Facebook、YouTube、Instagram等社群網站上架設活動連結廣告及關鍵字連結廣告；以電子報或刊登網路廣告至少20則宣傳論壇訊息 | 論壇前30個日曆天完成 | 2026/6/3（論壇前30天） |  | 待辦 | ★ 每不足1則扣1,000元；以20%契約價金為限 | 高 | ⚠ 截止日為6/3，早於其他廣告媒體；須優先啟動
L-1 | L 活動當日 | 照片 15–20張 + 新聞稿 | 現場備有立即剪輯影像器材及即時影像處理能力之人員至少1名；活動當日中午前提供15至20張活動照片及新聞稿 | 活動當日中午前 | 2026/7/3 當日中午前 |  | 待辦 |  | 高 | 需事先備妥新聞稿模板（留空發言人引言）；配合J-2報紙新聞稿同步發送
L-2 | L 活動當日 | 成果宣傳影片現場剪輯 | 現場剪輯，於晚宴時播放當日活動花絮；提供1支剪輯3分鐘成果宣傳影片 | 活動當日晚宴時 | 2026/7/3 當日晚宴 |  | 待辦 |  | 中 | 需事先確認晚宴播放設備與格式（MP4/1080P）
M-1 | M 成果驗收 | 長照服務推展系列影片製作 | 活動結束次日起15日曆天內製作長照服務推展系列影片（剪輯為至少10分鐘之精華片段影音檔）；透過多元管道推廣長照服務，再次於社群平台上播送；上刊平台及影片內容皆須經本局同意後執行 | 活動結束次日起15日曆天內 | 2026/7/19（7/4起+15天） |  | 待辦 | ★ 未達扣契約價金1萬元 | 高 | 須先取得本局同意；建議7/10前提交初剪供審閱

## 時程甘特（公傳室）
公傳室工作時程甘特 ¦ 2026臺中長照台日論壇（案號115B17）
截止日期 | 里程碑 / 工作項目 | 工作分類 | 說明 | 優先級 | 扣款提示 | 狀態 | 5月 | 6月 | 7月
⚠ 2026/5/14 | ★ 得標日 | — | 確定得標，啟動所有籌備工作 | 高 |  | 完成 | ▓
2026/6/3 | 網路關鍵字廣告上線（J-5） | J 活動推廣 | ≥20則；論壇前30天截止；⚠ 最早的廣告截止日 | 高 | ★ 每不足1則扣1,000元 | 待辦 | ░░▓ | ▓
2026/6/15 | 主視覺設計提案（B-1） | B 論壇規劃 | ≥2款風格提案送局方審核 | 高 | 須局方同意 | 待辦 | ░░▓ | ▓
2026/6/15 | 宣傳海報/布條設計製作（B-2） | B 論壇規劃 | 設計稿完成、印製、郵寄≥50處 | 高 | 須局方同意後發送 | 待辦 | ░░▓ | ▓
2026/6/15 | 論壇素材設計輸出（H-1） | H 文宣設計 | 主視覺、海報、邀請卡、布條設計完成 | 高 | 須加註「廣告」字樣 | 待辦 | ░░▓ | ▓
2026/6/15 | 會議手冊設計（H-2） | H 文宣設計 | 設計稿完成，待局方確認印量 | 中 |  | 待辦 | ░░▓ | ▓
2026/6/15 | 識別證 & 資料袋提報（H-3） | H 文宣設計 | 設計稿提報（實體7/2前送達） | 高 | ★ 7/2送達 | 待辦 | ░░▓ | ▓
2026/6/15 | 邀請卡（H-4） | H 文宣設計 | 中英日文邀請卡100份 | 中 |  | 待辦 | ░░▓ | ▓
2026/6/19 | 報紙廣告刊登 ≥2則（J-1） | J 活動推廣 | 中國時報/聯合報/自由時報任選，論壇前14天 | 高 | ★ 未達2則，每不足1則扣2萬元 | 待辦 |  | ░▓
2026/6/19 | 數位廣編稿發布 ≥10則（J-3） | J 活動推廣 | ≥10則；≥2篇含長照3.0/失智症專題；≥200萬人次 | 高 | ★ 每不足1則扣1萬元；200萬人次20%上限 | 待辦 |  | ░▓
2026/6/19 | 電視牆/看板廣告 ≥4,000檔（J-4） | J 活動推廣 | 台中市≥2場域；論壇前14天完成 | 高 | ★ 每不足1檔次扣1,000元；20%上限 | 待辦 |  | ░▓
2026/7/2 | 識別證 & 文宣品送達會場（H-3） | H 文宣設計 | 識別證300份 + 資料袋300份 + 7款文宣品送達 | 高 | ★ 7/2 23:59前送達 | 待辦 |  |  | ▓
2026/7/3 （中午前） | 照片15-20張 + 新聞稿（L-1） | L 活動當日 | 現場即時拍攝並整理，中午前交付 | 高 |  | 待辦 |  |  | ▓
2026/7/3 （晚宴） | 成果宣傳影片3分鐘（L-2） | L 活動當日 | 現場剪輯，晚宴時播放 | 中 |  | 待辦 |  |  | ▓
2026/7/3 （後儘速） | 報紙新聞稿 ≥1則（J-2） | J 活動推廣 | 論壇後儘速於三大報刊登 | 高 | ★ 未達1篇扣1萬元 | 待辦 |  |  | ▓
2026/7/19 | 長照系列影片完成（M-1） | M 成果驗收 | ≥10分鐘精華影片；社群再推播；須局方同意 | 高 | ★ 未達扣1萬元 | 待辦 |  |  | ░▓

## 扣款風險（公傳室）
⚠ 扣款風險清單 ¦ 公傳室負責範疇 ¦ 2026臺中長照台日論壇（案號115B17）
以下扣款均為公傳室主要負責事項，任一未達標即觸發扣款機制，請逐一確認執行並留存憑證。
序號 | 扣款項目（公傳室） | 標規依據 | 扣款計算方式 | 扣款上限 | 驗收憑證要求 | 狀態
1 | 報紙廣告未達2則（論壇前14天） | 九（十一）2 | 每不足1則扣新臺幣2萬元 | 無上限 | 報紙刊登截圖或掃描件、版面編號、刊期 | 注意
2 | 活動新聞稿未達1篇（論壇後） | 九（十一）2 | 扣除契約價金1萬元 | 1萬元 | 報紙刊登截圖或掃描件、刊期 | 注意
3 | 數位廣編稿未達10則 | 九（十一）3 | 每不足1則扣新臺幣1萬元 | 該項目契約價金20% | 各則廣編稿URL截圖、媒體名稱、發布日期 | 注意
4 | 數位廣編稿總曝光未達200萬人次 | 九（十一）3 | 扣減之總額以該項目契約價金20%為限 | 該項目契約價金20% | 後台數據截圖（需含日期範圍、觸及人數） | 注意
5 | 電視牆/電子看板廣告未達4,000檔次 | 九（十一）4 | 每不足1檔次扣新臺幣1,000元 | 該項目契約價金20% | 場域播出紀錄（含時段、地點、檔次統計） | 注意
6 | 網路廣告/電子報未達20則 | 九（十一）5 | 每不足1則扣新臺幣1,000元 | 該項目契約價金20% | 各則廣告截圖、上刊平台、刊登日期 | 注意
7 | 長照服務推展系列影片未完成（論壇後15天） | 九（十一）6 | 扣除契約價金1萬元 | 1萬元 | 影片檔案（≥10分鐘）、社群平台上刊連結截圖 | 注意