## 各組工作任務與衛生局議定項目
項目 | 工作內容 | 115/5/14衛生局議定內容 | 專案負責人 | 人力配置
總協調召集人 | 專案總協調與召集 |  | 莊淑婷副院長 | 1名
公共傳播組 | 一、美編文宣設計 | 1.會議紀錄與彙整: 廠商須負責辦理論壇當日活動期間之會議紀錄、現場問答紀錄及相關影像紀錄之彙整，並納入成果報告。 | 謝明錦主任 | 14名
1.活動整體形象設計:主題設計、論壇主視覺、宣傳海報、布條旗幟
2.文宣設計: 主題標語、標誌、海報、邀請卡、識別證、手提袋、手冊
二、影音多媒體製播
1.論壇活動執行(三分鐘花絮影片)
2.論壇照片及影音電子檔
3.長照服務推展系列精華影片製作
三、廣告與媒體平台投放
1.網路關鍵字廣告
2.報紙廣告刊登
3.數位廣編稿、電視牆及電子看板廣告發布
四、論壇當日活動期間之會議紀錄
接待引導組 | 1. 貴賓行政聯繫與通知 |  | 陳淑芬主任 | 7名
2. 住宿與交通接駁安排
3. 貴賓座位表、現場領位與餐敘接待
4. 講師費、領據及授權同意書簽領核銷回收
5. 結緣品致贈與車位優免
網路報名組 | 一、報名系統前置管理 |  | 陳秋珍主任 | 2名
1. 報名網頁建置(欄位請包含學員葷素、email及翻譯機登記)
2. 論壇報名資訊及學員報名窗口
3. 登記翻譯機需求
一、 學員檔案管理與名冊彙整
二、 簽到處製作
現場報到組 | 一、報到處設置 | 1.數位連結與推廣: 廠商應於論壇推廣與會人員綁定「臺中衛i健康雲」 | 李玉茹主任 | 10名
二、學員識別證製作
三、物資發放(含翻譯機押證件及借用歸還)
四、人流引導與學員其他現場協助事項
五、活動禮品設計與選品
六、論壇推廣與會人員綁定「臺中衛i健康雲」
七、氣球布置
八、 翻譯處理、翻譯機借用與歸還
攤位管理組 | 一、 攤位主題設定 | 1.主題攤位設置: 論壇當日設攤，其中一攤須包含「失智科技體驗」(如虛擬實境體驗)之攤位，負責相關設備租賃、人員導引及體驗流程操作。 | 李玉茹主任 | 6名
二、 攤位配置與硬體需求演講者演演對接支援
三、 攤位廠商場地復原
四、 攤位互動數據及照片等成效紀錄
場佈音控組 | 一、場地租賃合約與相關保險管理:裕元花園酒店合約訂單與消費付款總窗口(晚宴、住房等服務) |  | 楊柏勳主任 | 6名
二、簡報筆、舞台設備與燈光、電源網路、麥克風
三、現場場控人員
四、活動保險公共意外責任險(含食物中毒條款)、外賓來台旅遊平安險
車輛機動組 | 一、機場及高鐵外賓接送 |  | 楊柏勳主任 | 5名
二、物品運輸
三、停車動線引導
教學成效組 | 一、服務禮儀訓練 | 1.成效評估與回饋:廠商應針對活動參與者進行滿意度調查，並於活動結束後提交完整之質化與量化分析報告，作為結案成果之依據。 2.積分申請與證書發放: 廠商應協助辦理長照人員繼續教育積分申請，並負責製作及現場發放「台日國際論壇」研習證明。 | 戴秋萍主任 | 4名
二、課務安排作業(講師檔案收集播放、課務安排、講義製作等)
三、與會人員滿意度調查，完整質化與量化分析報告
四、學分申請:西醫、長照、護理
五、製作及發放「台日國際論壇」研習證明
專案管理組 | 一、 投標與檢送服務建議書 |  | 黃梅芬高專 | 1名
二、 檢送結案成果報告
三、 主持人後續聯繫
四、 議程表與講師名單確認，與會長對接講師資料邀約聯繫
財務作業組 | 一、預算編列、請款及核銷 |  | 李慧靜主任 | 2名
生活管理組 | 一、 人文及花藝布置 |  | 胡進忠師兄 | 13名
二、 人文真善美及志工團隊連繫
| 三、 裕元晚宴、餐盒、茶點菜單建議 |  | 楊忠偉主任 | 3名
其他 | 一、安排仁愛半日參訪: 7/4 (六) 半天日本貴賓仁愛ROT長照參訪行程 | 1.參訪行程規劃: 應規劃安排前往「市立綜合長照機構ROT案」現場參訪，負責相關接駁、行政聯繫及現場導覽作業。 2.現場人員規範: 活動當日全體工作人員(含廠商派駐人員)均應穿著由機關提供或認可之識別背心，以維護機關形象。 | 其他
二、現場人員規範一律穿著台中市政府衛生局背心(衛生局盤點約70件左右可提供)