## 工作管制總表
2026 臺中長照台日論壇 工作管制表
案號：115B17 ｜ 主辦：臺中市政府衛生局 ｜ 得標日：2026/5/14 ｜ 論壇日期：2026/7/3（五） ｜ 履約期限：2026/12/15 ｜ 合約金額：200萬元（含稅）
▶ 關鍵日程：D+30→6/15 ｜ D+45→6/29 ｜ 論壇前30天→6/3 ｜ 論壇前14天→6/19 ｜ 論壇前7天→6/26 ｜ 論壇前1天→7/2 ｜ 論壇日→7/3 ｜ 期末報告→12/15
序號 | 類別 | 工作項目 | 執行內容摘要 | 標規期限依據 | 截止日期 | 負責單位 | 負責人 | 進度狀態 | 扣款風險提示 | 備註
1 | A 第一期交付 | 計畫執行討論會 | 召集至本局開至少1場計畫執行討論會 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦 |  | 末日為例假日順延
2 | A 第一期交付 | 工作細部計畫書提交 | 提交紙本1式2份、電子檔1份（word及pdf）；含執行團隊人力配置（含專案窗口）、各項工作內容、進度規劃及辦理方式、小組通訊方式等書面資料及活動實施計畫定稿 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦 | ★ 為第1期款30%請款依據 | 含相關人員簡歷
3 | B 論壇規劃 | 活動整體形象—主題設計 | 以長照3.0政策發展趨勢及失智症/智慧科技照護應用為核心，策劃論壇主題、議程及運作模式（至少8小時）；主題標誌及主視覺設計，提供至少2種以上風格供機關挑選 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 | 公傳 |  | 待辦 |  | 須經本局同意後始得施行
4 | B 論壇規劃 | 活動整體形象—與會人員邀請規劃 | 積極邀請至少3位日本產官學專家學者、衛福部長官、全國各縣市政府、長照領域相關公協會及專家學者、長照機構經營者代表、媒體記者等；預估250人 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
5 | B 論壇規劃 | 活動整體形象—宣傳海報/布條/旗幟設計製作 | 設計、製作、郵寄及懸掛論壇宣傳海報、布條或旗幟（含旗桿及旗座），至少寄送至全國各縣市政府及中部醫療院所至少50處（中彰投、新竹縣市、苗栗縣、嘉義縣市轄內地區級以上醫院） | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 | 公傳 |  | 待辦 |  | 須經本局同意後始得發送
6 | B 論壇規劃 | 活動整體形象—活動期程規劃 | 規劃論壇活動期程 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
7 | B 論壇規劃 | 活動整體形象—網頁建置規劃 | 規劃網頁建置方向 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
8 | B 論壇規劃 | 活動整體形象—活動禮品設計選品 | 活動禮品設計及選品（須本局同意） | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
9 | B 論壇規劃 | 活動整體形象—滿意度調查表設計 | 設計論壇活動滿意度調查表，內容須包含性別、年齡、活動滿意度等項目 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
10 | C 網頁及報名 | 論壇網頁製作、建置及維護 | 主題活動宣傳網頁，至少2種以上風格供機關挑選；全程維護至活動結束；須檢附網頁安全需求報告書；注意個資蒐集相關法規 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦 | ★ 未建置扣契約價金5萬元 | 含報名系統及報名資料統計；論壇資訊須經本局同意始得發送
11 | C 網頁及報名 | 與會人員報名作業規劃與執行 | 規劃報名方式（網路報名與其他方式）與流程（公告、資料登錄、名牌製作、會前通知、與會安排等） | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
12 | D 論壇活動 | 論壇活動規劃—場地及設備 | 台中市可容納250人以上會議室（含投影設備、網際網路、貴賓接待室1間容納10人、用餐場地250人）；場地租借含活動當日及前一日場佈；4G以上無限流量WiFi | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦 |  | 論壇日7/3，場地需儘速確認訂位
13 | D 論壇活動 | 論壇活動規劃—場地軟硬體設備 | 投影設備、3部連網筆電、至少2支簡報筆、無線麥克風12支以上、1部功能事務機（列印/複印/掃描/傳真）；全程現場錄音錄影攝影（專業攝影團隊）；立即剪輯影像器材及人員至少1名 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦 |  | 當日中午前提供15-20張照片及新聞稿；論壇結束3日內提供其餘照片及影音電子檔
14 | D 論壇活動 | 論壇活動規劃—司儀 | 需曾主持百人以上活動至少3場、精通中英日語；提供2位名單供本局選擇；活動前1天（7/2）參與彩排 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
15 | D 論壇活動 | 論壇活動規劃—整體規劃及佈置 | 區域規劃（貴賓接待/簽到/工作/用餐交流）；桌面擺放；花藝佈置；舞台佈置（LED電視牆/Truss桁架/背板）；中英日文指示牌；主視覺海報或旗幟50組（含旗桿及旗座）；至少3組攤位（1個含智慧科技輔具主題，須經本局同意）；至少30位現場工作人員 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
16 | D 論壇活動 | 論壇活動規劃—燈光音響及備案 | 燈光及音響控制（含工作細節安排）；提出論壇備案規劃（視訊或線上等疫情替代模式） | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
17 | E 翻譯安排 | 口譯人員安排 | 中日文、中英文同步口譯各2位 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦 |  | 顧問名單須經本局同意
18 | E 翻譯安排 | 翻譯設備安排 | 同步翻譯設備主機（可雙向傳輸）、紅外線發射器、紅外線接收器及耳機至少300份；通訊設備應符合NCC規範 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
19 | E 翻譯安排 | 翻譯作業（文件審校） | 備有英文及日文專業翻譯顧問，協助整場活動文件、會議資料、手冊及紀錄等相關文案撰寫、審核、修改及校稿（含長官中英日文版本之致詞稿及新聞稿）；顧問名單須經本局同意 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
20 | F 外賓接待 | 交通接送安排 | 國內貴賓：高鐵/車站至會場來回接送；國外貴賓：機場/飯店/會場共3天交通接送（7/1–7/3）；車輛7年內出廠、無障礙規格；配置1名隨車人員；事先調查出席貴賓及講師住宿及交通需求 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦 | ★ 每次違規（抽菸/飲酒/嚼檳榔/使用手機/違規駕駛）查屬實扣款5,000元
21 | F 外賓接待 | 住宿安排 | 外賓1人1間大床房2晚（含早餐），與論壇同一地點，由廠商負責預定；依各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用規範，依專家學者級別支付膳宿費 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
22 | G 餐飲規劃 | 餐飲規劃及訂位 | 2日晚宴（7/2晚宴1桌至少10人、7/3當天3桌至少30人，精通日文隨行翻譯至少1名）；茶點（含素食）至少300人份，上下午各1次；誤餐（含素食）約300人份精緻便當；貴賓用餐（流程規劃/接待/引導）；貴賓休息室茶點及飲料；全程供應茶水及咖啡；合作業者需有營業證照；可重複使用餐具；含公共意外保險食品中毒條款 | 決標次日起45日曆天內完成訂位 | 2026/6/29 |  |  | 待辦 |  | 餐飲皆須於當日準備於會議現場提供（除7/2晚宴外）；須符合場地使用規範
23 | H 文宣設計 | 文宣設計—論壇素材設計及輸出 | 論壇主題標誌、主視覺設計、宣傳海報、邀請卡及彩色布條等之設計及製作（須經本局同意後始得發送）；所有文宣廣告需加註「廣告」二字及揭露機關名稱 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
24 | H 文宣設計 | 文宣設計—會議手冊設計 | 設計會議手冊（含議程、講師資歷及授課資料等）；可提供電子講義供下載；視需求印製紙本手冊約50份（數量由本局指定） | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
25 | H 文宣設計 | 文宣設計—識別證及資料袋 | 與會人員與工作人員識別證設計及印製（含吊繩）至少300份，明顯區分貴賓/講師/學員/工作人員身份；主題文宣品及資料袋設計及製作共300份（至少提供7款文宣品供本局選擇）；手提袋可容納論壇手冊/識別證/衛教品等 | 決標次日起30日曆天內（提報） 論壇前1日（送達） | 2026/6/15（提報） 2026/7/2（送達） |  |  | 待辦 | ★ 禮品獎狀須於會議前1日（7/2）送達會場
26 | H 文宣設計 | 文宣設計—邀請卡 | 中英日文邀請卡（含信封）100份 | 決標次日起30日曆天內 | 2026/6/15 |  |  | 待辦
27 | I 禮品規劃 | 禮品規劃 | 演講者禮品8份（市價至少1,500元，具本市文化特色）；貴賓禮至少50份（市價至少400元），至少提供5款供本局選擇；伴手禮至少300份（市價至少100元）；所有禮品須經本局同意後始可採購 | 決標次日起30日曆天內（提報） 論壇前1日（送達） | 2026/6/15（提報） 2026/7/2（送達） |  |  | 待辦 | ★ 禮品獎狀須於7/2送達會場
28 | J 活動推廣 | 報紙推展（論壇前廣告2則） | 論壇舉辦前於三大報（中國時報、聯合報或自由時報）刊登論壇資訊至少2則推廣資訊，至遲應於活動開始前一週刊登 | 論壇前14個日曆天完成刊登 （最遲活動前1週刊登） | 2026/6/19（論壇前14天） |  |  | 待辦 | ★ 未達2則，每不足1則扣2萬元 | 論壇後於三大報刊至少1則論壇新聞稿
29 | J 活動推廣 | 報紙新聞稿（論壇後1則） | 論壇舉辦後於三大報紙刊至少1則論壇新聞稿 | 論壇後儘速刊登 | 2026/7/3 後儘速 |  |  | 待辦 | ★ 未達1篇扣1萬元
30 | J 活動推廣 | 數位廣編稿（至少10則、200萬人次） | 於媒體及相關數位平台曝光至少10則，其中至少2篇包含長照3.0政策及失智症相關議題之專題報導；總曝光數或觸及人數至少達200萬人次；須於長照或失智症照護相關粉絲頁曝光 | 論壇前14個日曆天前完成發布 | 2026/6/19（論壇前14天） |  |  | 待辦 | ★ 每不足1則扣1萬元；未達200萬人次，扣減總額以該項目契約價金20%為限
31 | J 活動推廣 | 電視牆/電子看板廣告（至少4,000檔次） | 台中市戶外電視牆/電子看板廣告，至少包含2處場域合計至少4,000檔次 | 論壇前14個日曆天前完成 | 2026/6/19（論壇前14天） |  |  | 待辦 | ★ 每不足1檔次扣1,000元；扣減總額以該項目契約價金20%為限
32 | J 活動推廣 | 網路關鍵字廣告（至少20則） | 於Yahoo、Google等搜尋引擎入口或Facebook、YouTube、Instagram等社群網站上架設活動連結廣告及關鍵字連結廣告；並以電子報或刊登網路廣告至少20則宣傳論壇訊息 | 論壇前30個日曆天完成 | 2026/6/3（論壇前30天） |  |  | 待辦 | ★ 每不足1則扣1,000元；扣減總額以該項目契約價金20%為限
33 | K 活動前準備 | 活動前籌備會（第1次） | 至少辦理1次活動前籌備會 ⚠ 論壇前60天（5/4）早於決標日，決標後應立即安排！ | 活動前60個日曆天 | ⚠ 2026/5/4 已過 → 決標後立即安排 |  |  | 待辦 | ★ 為第2期款70%請款依據 | 論壇前60天=5/4，決標後需最速安排
34 | K 活動前準備 | 活動前籌備會（第2次） | 至少辦理1次活動前籌備會（活動前30日曆天完成1次） | 活動前30個日曆天 | 2026/6/3（論壇前30天） |  |  | 待辦
35 | K 活動前準備 | 教育訓練 | 論壇工作人員須於會議前辦理並接受國際禮儀訓練至少1場次實體教育訓練，並須配合彩排 | 論壇活動前15個日曆天辦理完成 | 2026/6/18（論壇前15天） |  |  | 待辦
36 | K 活動前準備 | 活動保險 | 公共意外責任保險（含食品中毒條款）完成投保；外賓來台旅遊平安險 | 論壇前7個日曆天辦理完成 | 2026/6/26（論壇前7天） |  |  | 待辦
37 | K 活動前準備 | 彩排 | 各項設備測試並安排活動彩排 | 活動前1日完成 | 2026/7/2（論壇前1天） |  |  | 待辦
38 | L 活動當日 | 活動當日—照片及新聞稿 | 現場備有立即剪輯影像器材及即時影像處理能力之人員至少1名，活動當日中午前提供15至20張活動照片及新聞稿 | 活動當日中午前 | 2026/7/3 當日中午前 |  |  | 待辦
39 | L 活動當日 | 活動當日—成果宣傳影片剪輯 | 現場剪輯，於晚宴時播放當日活動花絮；提供1支剪輯3分鐘成果宣傳影片 | 活動當日晚宴時 | 2026/7/3 當日晚宴 |  |  | 待辦
40 | L 活動當日 | 場復 | 活動結束後進行會場善後清潔事宜，須經場地負責單位清點完成後廠商始可離場 | 會議結束後當日 | 2026/7/3 活動結束後 |  |  | 待辦
41 | M 成果驗收 | 論壇後照片及影音電子檔交付 | 論壇結束3日內提供其餘照片；影音電子檔於結案時提供機關保存及運用 | 論壇結束後3日內 | 2026/7/6（論壇+3天） |  |  | 待辦
42 | M 成果驗收 | 長照服務推展系列影片製作 | 活動結束次日起15日曆天內製作長照服務推展系列影片（剪輯為至少10分鐘之精華片段影音檔）；透過多元管道推廣長照服務，再次於社群平台上播送；上刊平台及影片內容皆須經本局同意後執行 | 活動結束次日起15日曆天內 | 2026/7/19（7/4起+15天） |  |  | 待辦 | ★ 未達扣契約價金1萬元
43 | M 成果驗收 | 活動滿意度調查分析 | 論壇滿意度調查（出席者必填），項目須包含性別、年齡等資料，每堂課之課程滿意度分析；於115/12/15前繳交成果報告中呈現，檢復問卷彙整原始檔及分析後相關資料 | 115年12月15日前 | 2026/12/15 |  |  | 待辦 | ★ 未達成執行狀況則依實際執行狀比例給付價金
44 | M 成果驗收 | 期末總成果報告繳交 | 繳交期末總成果報告（紙本1式2份；電子檔存於光碟（或隨身碟）1份（含word及pdf格式））；含本案所有執行成果、錄音錄影檔、文宣設計圖檔、活動照片、講義及專案推廣等完整電子檔案；且須包含計畫執行相關佐證資料（含簽到表、學分申請登錄、保險證明及活動推展）等相關佐證 | 115年12月15日前 | 2026/12/15 |  |  | 待辦 | ★ 為第2期款70%請款依據
45 | M 成果驗收 | 未發送物品歸還 | 活動結束後未發送完之文宣、貴賓禮及伴手禮等相關物品，運送回本局指定地點 | 活動結束後7個日曆天 | 2026/7/10（論壇+7天） |  |  | 待辦

## 時程甘特概覽
關鍵時程概覽 ¦ 2026臺中長照台日論壇（案號115B17）
截止日期 | 里程碑 | 說明 | 狀態
2026/5/14 | 得標日 | 確定得標 | 完成
⚠ 2026/5/4（已過） | ★ 論壇前籌備會第1次 | 論壇前60天=5/4，已早於決標日；決標後需立即安排 | ⚠ 緊急
2026/6/3 | 論壇前籌備會第2次（最遲） | 論壇前30天；為第2期款70%請款條件 | 待辦
2026/6/15 | ★ 第一期款30%請款截止 | 提交工作細部計畫書 + 召開計畫執行討論會 | 待辦
2026/6/15 | 論壇規劃/網頁/翻譯/外賓/文宣/禮品（提報）全數提交 | 決標次日起D+30所有提報項目截止 | 待辦
2026/6/18 | 教育訓練 | 論壇工作人員國際禮儀訓練完成 | 待辦
2026/6/19 | 廣告媒體截止（報紙2則、數位10則、電視牆） | 論壇前14天截止刊登/上架 | 待辦
2026/6/26 | 活動保險投保完成 | 論壇前7天截止 | 待辦
2026/6/29 | 餐飲訂位完成 | 決標次日起D+45截止 | 待辦
2026/7/2 | 彩排、文宣/禮品送達會場 | 論壇前1天；禮品獎狀須於會議前1日送達 | 待辦
2026/7/3 | ★ 論壇日 | 2026臺中長照台日論壇（論壇日/五） | 待辦
2026/7/3（中午前） | 照片15-20張 + 新聞稿交付 | 活動當日中午前提供 | 待辦
2026/7/3（晚宴） | 3分鐘成果宣傳影片 | 現場剪輯，晚宴時播放 | 待辦
2026/7/3（活動後） | 場復清潔 | 須經場地負責單位清點完成 | 待辦
2026/7/3 後（儘速） | 報紙新聞稿1則（論壇後） | 論壇後儘速於三大報刊登 | 待辦
2026/7/6 | 論壇後照片及影音電子檔交付 | 論壇結束後3日內 | 待辦
2026/7/10 | 未發送物品歸還本局 | 活動結束後7日曆天 | 待辦
2026/7/19 | 長照服務推展系列影片完成 | 活動結束次日起15日曆天（至少10分鐘） | 待辦
2026/12/15 | ★ 第二期款70%請款 / 期末成果報告 | 繳交期末總成果報告、驗收確認無待辦事項 | 待辦

## 付款里程碑
付款里程碑 ¦ 2026臺中長照台日論壇（案號115B17）
期數 | 佔比 | 金額（元） | 觸發條件 | 截止日期 | 狀態
第1期款（30%） | 30% | 600000 | 決標次日起30日曆天內提交工作細部計畫書並召開計畫執行討論會，經本局審查通過後撥付 | 2026/6/15 | 待辦
第2期款（70%） | 70% | 1400000 | (1) 活動前籌備會至少2次（活動前60日及30日各完成1次） (2) 繳交期末總成果報告（紙本1式2份；電子檔1份） (3) 2026/12/15前完成全案，經本局驗收通過確認無待辦事項 | 2026/12/15 | 待辦
合計 | 100% | 2000000

## 扣款風險清單
⚠ 扣款風險清單 ¦ 2026臺中長照台日論壇（案號115B17） ¦ 須逐一落實，避免扣款
序號 | 扣款項目 | 標規依據 | 扣款金額/計算方式 | 上限 | 負責單位 | 狀態
1 | 活動網頁設計及報名系統建置未完成 | 九（十一）1 | 扣除契約價金5萬元 | 5萬元 |  | 注意
2 | 報紙廣告未達2則 | 九（十一）2 | 每不足1則扣2萬元 | — |  | 注意
3 | 活動新聞稿撰寫及發布未達至少1篇 | 九（十一）2 | 扣除契約價金1萬元 | 1萬元 |  | 注意
4 | 數位廣編稿未達10則 | 九（十一）3 | 每不足1則扣1萬元 | 該項目契約價金20% |  | 注意
5 | 數位廣編稿總曝光未達200萬人次 | 九（十一）3 | 扣減之總額以該項目契約價金20%為限 | 該項目契約價金20% |  | 注意
6 | 電視牆/電子看板廣告未達4,000檔次 | 九（十一）4 | 每不足1檔次扣1,000元 | 該項目契約價金20% |  | 注意
7 | 網路廣告（電子報/刊登廣告）未達20則 | 九（十一）5 | 每不足1則扣1,000元 | 該項目契約價金20% |  | 注意
8 | 長照服務推展系列影片未完成 | 九（十一）6 | 扣除契約價金1萬元 | 1萬元 |  | 注意
9 | 論壇活動滿意度調查未達成執行狀況 | 九（十一）7 | 依實際執行狀比例給付價金 | — |  | 注意
10 | 司機違規（抽菸/飲酒/嚼檳榔/使用手機/違規駕駛） | 五（二）外賓接待 | 每次查屬實扣款5,000元 | — |  | 注意