## 工作表2
期限 | 序 | 任務
115 年 6 月 3 日(三)前 完成上線發布 (論壇日前算) | 1 | 網路關鍵字廣告：於論壇開始前 30 日，於各網路媒體包含 Yahoo、 Google 等搜尋引擎入口網站或 Facebook(FB)、 Youtube、Instagram(IG)等社群網站上架設活動連結廣告及關鍵字連結廣告，並以電子報或刊登網路廣告至少 20則，宣傳論壇訊 息 。（需附各媒體宣傳觸及人次佐證資料）。
115年6月13日(六)前提報 | 2 | 論壇主題標誌及主視覺設計，提供至少 2 種以上風格供機關挑選。設計圖文、宣導品及相關設計須經本局同意後始得
115年6月13日(六)前提報 | 3 | 廠商應以長照 3.0 政策發展趨勢及失智症科技照護及智慧科技照護完成論壇主題、議程及運作模式(8小時)
115年6月13日(六)前提報 | 4 | 廠商應積極邀請至少 3 位日本產官學專家學者、衛生福利部長官、全國各縣市政府、長照領域相關公協會及專家學者、長照機構經營者代表、媒體記者等，參與人數預估達 250 人
115年6月13日(六)前提報 | 5 | 論壇宣傳海報、布條或旗幟（含旗桿及旗座）等之設計、製作、郵寄及懸掛，單張或海報應至少寄送至全國各縣市政府及中部醫療院所至少 50 處（中彰投地區、新竹縣市、苗栗縣、嘉義縣市轄內地區級以上醫院）提高曝光度。
115年6月13日(六)前提報 | 6 | 規劃網頁建置
115年6月13日(六)前提報 | 7 | 活動禮品設計及選品
115年6月13日(六)前提報 | 8 | 設計及分析論壇活動滿意度調查表，內容須包含性別、年齡、活動滿意度等項目
115年6月13日(六)前提報 | 9 | 主題活動宣傳製作：配合主視覺設計活動網頁，提供至少 2種以上風格供機關挑選。
115年6月13日(六)前提報 | 10 | 論壇資訊製作，須經機關同意後始得發送（包含活動議程、聯繫相關單位、學會團體、系所及機構廣為周知）。
115 年 6 月 19 日(五)前完成發布 | 11 | 報紙推展2則推廣資訊，內容應包含論壇日期及時間、論壇名稱等資訊（需附各媒體宣傳觸及人次佐證資料）。
115 年 6 月 19 日(五)前完成發布 | 12 | 報紙論壇舉辦後須於三大報紙刊登至少 1則論壇新聞稿 （需附各媒體宣傳觸及人次佐證資料）。
115 年 6 月 19 日(五)前完成發布 | 13 | 數位廣編稿 ：於媒體及相關數位平台露出於媒體及相關數位平台露出至少 10則，其中至少 2篇應包含長照 3.0政策及失智症相關議題製作專題報導，並負責記者聯繫等事宜，須於長照或失智症照護 相關粉絲頁曝光，總曝光數或觸及人數應至少達 200萬人次，並以可設定追蹤數值為原則 。（需附各媒體宣傳觸及人次佐證資料）。
115 年 6 月 19 日(五)前完成發布 | 14 | 電視牆 /電子看板廣告 ：為行銷本活動，於本市戶外電視牆 /電子看板廣告 等 場域 曝光 ，至少包含 2處場域合計至少 4,000檔次 。（需附各媒體宣傳觸及人次佐證資料）。
115年6月13日(六)前提報 | 15 | 臺中市可容納 250人以上會議室，具投影設備及網際網路等設備；貴賓接待室 1間 (至少可容納 10人 )；用餐場地及座位 (至少可容納參與人數250人，並應視當日實際參與人數，妥適規劃及調整場地，以符合需求 )。
115年6月13日(六)前提報 | 16 | 場地租借需包含活動當日及前一日場佈 (可視實際場佈情況做調整 )。
115年6月13日(六)前提報 | 17 | 投影設備、 3部可連網際網路之筆記型電腦、至少 2支簡報筆及無線麥克風 12支以上及 1部功能事務機（現場須可進行列印、複印、掃描及傳真等功能）等相關用具。
115年6月13日(六)前提報 | 18 | 全程現場錄音、錄影及攝影：應請專業攝影團隊當日單機錄影及攝影，拍攝論壇開幕及閉幕團體照、長官及貴賓致詞、專題演講等重要活動相片、論壇全程原音錄音檔、全程錄影 (含收音 )檔。
115年6月13日(六)前提報 | 19 | 提供會議場地範圍 4G以上等級、無網速或流量限制之無線上網服務。
115年6月13日(六)前提報 | 20 | 現場應備有立即剪輯影像之器材及即時影像處理能力之人員至少 1名，活動當日中午前請提供 15至 20張活動照片，並於中午前提供新聞稿，並現場剪輯，於晚宴時撥放當日活動花絮並提供 1支剪輯 3分鐘支成果宣傳影片，於論壇結束三日內提供其餘照片，影音電子檔於結案時提供機關保存及運用。
115年6月13日(六)前提報 | 21 | 場地燈光及音響控制，含工作細節之安排（如開場及休息等活動相關細節背景音樂之提供與播放及燈光控制等）。
115年6月13日(六)前提報 | 22 | 論壇司儀（主持人）：需曾主持百人以上活動經驗至少 3場以上，精 通中、英、日語流利之專業司儀，並須依機關需求配合於活動前 1天參與彩排流程，請提供 2位名單供本局選擇。
115年6月13日(六)前提報 | 23 | 設置貴賓接待處與簽到處、工作準備區、用餐休息交流區等區域，並規劃出入動線及明確標示清楚各區域位置，每一個區域相關物品（如與會人員之桌面皆擺放會議手冊、鉛筆、原子筆及專用筆記本等），均由廠商規劃及準備，以利活動執行順暢。
115年6月13日(六)前提報 | 24 | 會場花藝佈置 (含貴賓胸花、桌花、氣球等 )、桌椅 (桌巾、桌卡、椅背卡等 )、舞台佈置 (含 LED電視牆、 Truss桁 架 、背板等 )、貴賓接待處與簽到處佈置 (含桌巾、貴賓簽到本、文具等 )、演講台佈置等。
115年6月13日(六)前提報 | 25 | 場內外中英日文指示牌（如議程、會場平面配置圖、會場路線、簽到區、貴賓接待室、化妝室、停車場、會場入口等相關指引），會場前應設置受邀演講來賓簡介（篇幅大小至少全開海報大小）及會議議程立牌，並依本局需求隨時調整加設立架或設置長照主題專區。
115年6月13日(六)前提報 | 26 | 應設立至少 3組攤位，其中 1個主題應包含智慧科技輔具議題，會議設攤主題須經本局同意。
115年6月13日(六)前提報 | 27 | 貴賓休息室佈置乾淨雅緻，附有茶几、沙發、桌椅等，至少可容納 10人。
115年6月13日(六)前提報 | 28 | 主視覺海報或旗幟 50組 （含旗桿及旗座）等之設計與製作，須含拍照背板，以供入口處拍照或媒體聯訪時使用。
115年6月13日(六)前提報 | 29 | 配置現場工作人員，至少 30位以上，包含場控、貴賓媒體及與會人員接待、會場引導（進場指引、停車場指引、用 餐時間及座位引導）、大會記錄（包含專題演講內容全文及回應人與談內容、現場問答紀錄及大會總結，以上均須有 內容通順之逐字稿呈現，且應由文字翻譯專業人員完成用字正確性及文法等校稿）、錄音錄影及攝影、電腦區操控 （投影片播放）、燈光及音響控制、時間控制、與會人員提問問題遞送麥克風、機動人員（臨時突發狀況處理）等。
115年6月13日(六)前提報 | 30 | 相關場地佈置應符合場地使用規範。
115年6月13日(六)前提報 | 31 | 會場清潔：安排人員隨時維護會場環境清潔。
115年6月13日(六)前提報 | 32 | 口譯人員：中日文、中英文同步口譯各 2位。
115年6月13日(六)前提報 | 33 | 翻譯設備：翻譯設備器材之安排及聯絡，含同步翻譯設備主機（可雙向傳輸）、紅外線發射器、紅外線接收器及耳機至少300份，其通訊設備應符合國家通訊委員會 (NCC)規範。
115年6月13日(六)前提報 | 34 | 翻譯作業：應備有英文及日文之專業翻譯顧問，協助整場活動文件、會議資料、手冊及紀錄等相關文案撰寫、審核、修改及校稿等作業（包含長官中英日文版本之致詞稿及新聞稿），顧問名單須經由本局同意。
115年6月13日(六)前提報 | 35 | 車輛規格：載運外賓及與會人員的車輛，需為 7年內出廠之車輛，車輛應符合無障礙交通接駁車規格並需保持清潔。
115年6月13日(六)前提報 | 36 | 司機規範（含 1名隨車人員）：所派遣之司機應素行優良、服儀整齊 、備行動電話，並不得於駕駛途中抽菸、飲酒、 嚼檳榔、使用行動電話及違規駕駛，如有以上情事經查屬實每次扣款 5,000元，廠商應配合機關需求接送參加論壇之演講者。
115年6月13日(六)前提報 | 37 | 應事先調查出席貴賓及講師等人員之住宿及交通接駁需求等相關事宜，並事先提供本局瞭解。
115年6月13日(六)前提報 | 38 | 國內貴賓：提供及安排出席貴賓及講師，來回高鐵、車站至會場之交通接送，且配合貴賓到達及離開時之接送。
115年6月13日(六)前提報 | 39 | 國外貴賓：提供及安排受邀外賓來回機場、飯店及會場，共 3天之交通接送，且配合外賓到達及離開時之接送。
115年6月13日(六)前提報 | 40 | 提供外賓 1人 1間大床房 2晚，應與論壇同一地點， 由廠商負責預定（含早餐）。
115 年 6 月 26日(五)前完成訂位 | 41 | 安排 2日晚宴，會議前 1日 1桌（至少 10人）及會議當天 3桌（至少 30人），皆須安排精通日文之隨行翻譯人員至少 1名，應協助安排外賓每日 3餐，並視外賓特殊飲食需求妥善安排（貴賓會議當日中午可安排飯店餐飲）。
115 年 6 月 26日(五)前完成訂位 | 42 | 茶點 (含素食 )：提供至少 2次休息時間之茶敘 (上午及下午各 1次），實際數量應至少 300人份並應視當日人數彈性調整；可視疫情實際狀況調整為餐盒，但須經本局同意；並全程供應茶水及咖啡不中斷，為響應節能減碳，請避免使用一次性餐具。
115 年 6 月 26日(五)前完成訂位 | 43 | 誤餐 (含素食）：當日中午安排精緻便當，提供貴賓、講師、與會人員及工作人員中午精緻便當或餐盒 (預估約 300人份，實際數量視當日人數調整 )。
115 年 6 月 26日(五)前完成訂位 | 44 | 貴賓用餐 (含素食 )：包括用餐地點、流程規劃、接待及引導等事宜。
115 年 6 月 26日(五)前完成訂位 | 45 | 貴賓接待室應提供茶點及飲料 (含礦泉水、咖啡及紅茶等 )，並應安排工作人員隨時提供協助。
115 年 6 月 26日(五)前完成訂位 | 46 | 提供公共意外險保險並加註「食品中毒條款」。
115年6月13日(六)前提報 | 47 | 論壇主題標語、標誌、主視覺設計、宣傳海報、邀請卡及彩色布條等相關資訊之設計及製作，並經本局同意後始得發 送。
115年6月13日(六)前提報 | 48 | 設計會議手冊 (含議程、講師資歷及授課資料等），為響應節能減碳，可提供電子講義供與會人員下載，並視需求印 製紙本手冊提供貴賓 (預估 50份，實際數量由本局指定）。
115年6月13日(六)前提報 | 49 | 與會人員與工作人員識別證設計及印製（證件套及其吊繩）至少 300份，識別證應足以明顯區分辨識「貴賓、講師、 學員及工作人員」身份，並依機關實際需求分類別設計。
115年6月13日(六)前提報 | 50 | 主題文宣品及資料袋設計及製作共300份：大會主題衛教品及資料袋之設計與製作：至少提供 7款文宣品予本局選 擇，並依機關決定款式製作。
115年6月13日(六)前提報 | 51 | 手提袋：可容納論壇手冊、識別證、衛教品及資料袋等會議相關物品之手提袋，提供至少 2款供機關選擇，依機關決定提供一致款式。
115年6月13日(六)前提報 | 52 | 印刷品設計規劃：中英日文邀請卡（含信封 100份。
115年6月13日(六)前提報 | 53 | 演講者禮品： 8份 (市價至少 1,500元以上 )，提供具本市文化特色或紀念價值之禮品。
115年6月13日(六)前提報 | 54 | 貴賓禮至少 50份 (市價至少 400元以上國內演講者及貴賓（依現場演講人及貴賓人數調整），至少提供 5款禮品予本局選
115年6月13日(六)前提報 | 55 | 另準備與會人員及媒體記者等，每人 1份伴手禮（至少準備 300份，市價至少 100元以上，實際數量視當日人數增加）。
115 年 6 月 18 日（四）前 辦理完成 | 56 | 論壇工作人員須於會議前辦理並接受國際禮儀訓練至少 1場次 實體教育訓練 ，並 須 配合彩排。
115 年 6 月 26 日（五）前 辦理完成 | 57 | 1. 公共意外責任險 (加註食品中毒條款 )：完成公共意外責任險，以及對活動期間因為活動肇致之人員傷害及財產損失負全部責任。 2. 外賓來台旅遊平安險 。
115年7月2日(四) | 58 | 為使活動進行順暢，廠商應於活動前1日完成各項設備測試且安排活動彩排。
115年7月3日(五) | 59 | 於活動結束後進行會場善後清潔事宜，並須經場地負責單位清點完成後，廠商始可離場。
115年 12月 15日 (含 )前履約完畢 | 60 | 1. 論壇滿意度調查 (出席者必填 )，其項目必須包含性別、年齡等資料，每堂課之課程滿意度分析。
115年 12月 15日 (含 )前履約完畢 | 61 | 總成果報告辦理驗收1. 本案須於履約期限 115年 12月 15日 (含 )前履約完畢，並於 115年 12月 15日繳交結案總成果報告辦理驗收。
115 年 7 月 20 日（一） 前製作完成 | 62 | 論壇現場全程錄影，並於活動結束日之次日起 15日 曆天 內製作長照服務推展系列影片，剪輯為至少 10分鐘之精華片段影音檔，製作影音檔之影片透過多元管道推廣長照服務，再次於社群平台上播送，觸及更多的目標族群，上刊平台及影片內容皆須經本局同意後執行，其刊登成果需列於「論壇結案成果」內。
115年 12月 15日 (含 )前履約完畢 | 63 | 繳交期末總成果報告【紙本 1式 2份；電子檔存於光碟（或隨身碟） 1份 (含 word及 pdf格式 )】。含本案所有執行成果、錄音錄影檔、文宣設計圖檔、活動照片、講義及專案推廣等完整電子檔案；且須包含計畫執行相關佐證資料 (含簽到表、學分申請登錄、保險證明及活動推展 )等相關佐證。
115 年 7 月 10 日（五） 前辦理完成 | 64 | 活動結束後未發送完之文宣、貴賓禮及伴手禮等相關物品，運送回本局指定地點。
115年6月13日(六)前提報 | 65 | 函文交付項目: 1.廠商應於決標後之指定時間內至本局召開至少1場計畫執行討論會議。2.提交工作細部計畫書【紙本1式2份，電子檔1份(含word及pdf格式)】。前述計劃書需詳列執行團隊人力配置(含專案窗口)、各項工作內容、進度規劃及辦理方式(含論壇辦理形式、議程及場地空間配置等)、小組工作人員通訊方式等書面資料（含相關人員簡歷）及活動實施計畫定稿。
115年6月13日(六)前提報 | 66 | 活動前籌備會：至少辦理1次活動前籌備會（得視執行倘需要召開臨時討論，廠商須配合）。至少於活動前60個日 曆天及 30個日曆天各完成 1次。
115年 12月 15日 (含 )前履約完畢 | 67 | 1. 繳交期末總成果報告【紙本1式2份；電子檔存於光碟（或隨身碟）1份(含word及pdf格式)】。 2. 須含本案所有執行成果、錄音錄影檔、文宣設計圖檔、活動照片、講義及專案推廣等完整電子檔案；且須包含計畫執行相關佐證資料(含簽到表、學分申請登錄、保險證明及活動推展)等相關佐證。
其餘議定項目 | 68 | 會議紀錄與彙整: 廠商須負責辦理論壇當日活動期間之會議紀錄、現場問答紀錄及相關影像紀錄之彙整，並納入成果報告。
其餘議定項目 | 69 | 數位連結與推廣: 廠商應於論壇推廣與會人員綁定「臺中衛i健康雲」
其餘議定項目 | 70 | 主題攤位設置: 論壇當日設攤，其中一攤須包含「失智科技體驗」(如虛擬實境體驗)之攤位，負責相關設備租賃、人員導引及體驗流程操作。
其餘議定項目 | 71 | 成效評估與回饋:廠商應針對活動參與者進行滿意度調查，並於活動結束後提交完整之質化與量化分析報告，作為結案成果之依據。
其餘議定項目 | 72 | 積分申請與證書發放: 廠商應協助辦理長照人員繼續教育積分申請，並負責製作及現場發放「台日國際論壇」研習證明。
其餘議定項目 | 73 | 參訪行程規劃: 應規劃安排前往「市立綜合長照機構ROT案」現場參訪，負責相關接駁、行政聯繫及現場導覽作業。
其餘議定項目 | 74 | 現場人員規範: 活動當日全體工作人員(含廠商派駐人員)均應穿著由機關提供或認可之識別背心，以維護機關形象。